企业智能协同平台4人4天项目进度完成情况核实文档

## 一、项目整体实际完成情况

### 1.1 整体已完成工作

本次项目周期内，小组完成项目基础环境搭建与工程部署核心工作，整体基础性、部署性任务全部落地，具体如下：

- 完成项目代码拉取、本地环境配置，实现项目本地完整调试、正常运行

- 完成项目全流程Docker容器化改造，编写前后端Dockerfile、docker-compose.yml、nginx配置、环境变量示例文件

- 完成容器化部署测试，实现项目容器一键构建、启动、服务连通

- 完成项目基础架构梳理、开发环境统一、基础配置文件完善

### 1.2 整体未完成工作

所有业务模块后端具体业务功能开发、接口实现、业务逻辑编写均未完成；对应模块前端业务功能联调、全流程测试、Bug修复、功能优化未开展。未覆盖原定四天计划中，各模块核心业务开发、联调、测试、验收等核心工作。

### 1.3 未完成核心原因说明

- 工期压缩难度大：原15天标准开发工期压缩至4天，业务模块数量多、功能复杂度高（AI智能问数、数字员工、数据采集、即时通讯等核心复杂模块），开发工作量极大。

- 基础部署耗时超预期：Docker容器化配置、前后端环境适配、本地调试兼容性问题较多，占用了绝大部分开发工期，无剩余时间开展业务模块后端开发。

- 复杂技术适配耗时久：项目涉及JWT认证、SocketIO实时通讯、APScheduler定时任务、AI模型对接、NL2SQL解析等复杂技术，基础环境适配和技术预研耗时超出预估。

## 二、各成员个人任务完成情况明细

### 2.1 成员A（前端架构师/全栈开发）

负责模块：前端基础框架、认证模块、组织管理模块

已完成任务：

- 配合团队完成前端项目本地调试、环境适配

- 协助完成整体项目容器化前端配置适配

- 完成前端基础架构梳理、目录结构规划

未完成任务：

- 登录、注册页面完整开发、路由守卫、用户状态管理开发

- 组织管理模块（部门管理、用户管理）前后端业务开发

- 前端统一错误处理、样式优化、响应式适配、打包优化

- 前端全流程功能测试、文档整理

### 2.2 成员B（全栈开发）

负责模块：UI原型、数据库设计、AI模型管理、NL2SQL、AI技能管理模块

已完成任务：

- 梳理项目整体功能模块与页面结构

- 配合团队完成数据库基础规划、容器化部署适配工作

- 完成AI模块、NL2SQL模块技术方案预研

未完成任务：

- 完整UI原型设计、数据库表结构细化设计、索引优化、初始化SQL脚本编写

- AI模型管理、NL2SQL智能问数、AI技能管理模块前后端业务开发、接口实现

- AI功能全流程联调、场景测试、压力测试、Bug修复与功能优化

### 2.3 成员C（全栈开发）

负责模块：页面基础布局、数字员工、数据采集、系统管理模块

已完成任务：

- 完成项目基础布局方案规划、组件结构设计

- 协助团队完成数据库设计评审、本地调试、容器化适配工作

未完成任务：

- MainLayout布局、侧边栏、顶部导航、404页面等基础组件开发

- 数字员工、数据采集、系统管理模块前后端业务开发、定时任务集成、中间件配置

- 业务模块全流程联调、数据完整性测试、边界场景测试、Bug修复

### 2.4 成员D（后端架构师/全栈开发）

负责模块：后端基础框架、认证基础设施、即时通讯、集成优化、部署

已完成任务：

- 主导完成项目Docker容器化全流程配置，编写前后端Dockerfile、docker-compose、nginx配置、环境变量文件

- 完成项目本地环境调试、容器启动测试、服务连通性验证

- 完成后端基础架构方案梳理、公共模块规划、部署文档框架编写

- 统一团队开发环境，解决本地运行、容器适配各类兼容性问题

未完成任务：

- 后端完整基础框架搭建、JWT认证中间件、权限体系、日志、跨域等公共模块开发

- 用户认证接口、即时通讯模块（SocketIO）前后端开发、消息逻辑实现

- 后端统一异常处理、Redis缓存优化、接口限流、数据库查询优化、权限校验

- 后端API文档完善、全接口测试、集成优化工作

核验人（组长）：__________

核验日期：__________